## ⚙️ Fiche 2.1 – Les méthodes traditionnelles : du cycle en V au modèle en W

🏁 Introduction

Avant l’essor des approches agiles, les projets informatiques étaient pilotés selon des méthodes séquentielles dites traditionnelles.

Elles visent la maîtrise des délais, des coûts et de la qualité grâce à une organisation rigoureuse et documentée.

Ces méthodes restent indispensables dans les secteurs exigeant traçabilité, conformité et validation formelle : industrie, santé, aéronautique, banques, services publics…

Elles reposent sur un cycle de développement linéaire, dont le plus connu est le cycle en V.

💡 Définition

Une méthode de gestion de projet traditionnelle est un processus séquentiel où chaque phase dépend de la validation complète de la précédente.

Les besoins sont entièrement spécifiés au départ, puis traduits en solutions techniques, développés et testés jusqu’à la livraison finale.

🎯 Objectif : assurer un déroulement prévisible, documenté et maîtrisé du projet.

⚙️ 1. Le cycle en cascade (Waterfall)

📘 Principe

Le modèle en cascade (ou Waterfall) est le plus ancien.

Il découpe le projet en phases successives :

- Étude préalable

- Conception

- Réalisation

- Tests

- Livraison

- Maintenance

Chaque phase doit être achevée et validée avant de commencer la suivante.

Les retours en arrière sont possibles, mais coûteux et rares.

📊 Avantages

- Planification simple et linéaire.

- Documentation complète à chaque étape.

- Maîtrise des coûts et délais.

⚠️ Limites

- Manque de flexibilité (besoins figés au départ).

- Décalage entre les attentes du client et le produit final.

- Risque élevé d’effet tunnel (résultats visibles trop tard).

💡 Exemple

Un projet de refonte du système de paie d’une grande entreprise, nécessitant validation légale et tests fonctionnels complexes, utilise le cycle en cascade pour assurer la conformité réglementaire.

🧩 2. Le cycle en V : structure et principes

🧭 Origine et concept

Le cycle en V est une évolution du modèle en cascade.

Chaque phase de conception (branche gauche du V) correspond à une phase de validation (branche droite du V).

Le “V” symbolise le lien permanent entre conception et vérification.

Cadrage → Conception → Développement → Tests → Validation → Maintenance

🧱 Les grandes étapes du cycle en V

| Phase | Description | Livrables produits | Acteurs principaux |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Expression du besoin | Recueil et analyse du besoin métier. | Cahier des charges fonctionnel (CdCF). | MOA, AMOA. |
| 2. Spécifications fonctionnelles | Traduction du besoin en fonctions logicielles. | Spécifications fonctionnelles générales (SFG). | AMOA, MOE. |
| 3. Conception technique | Architecture logicielle, base de données, interfaces. | Spécifications techniques détaillées (STD). | MOE. |
| 4. Réalisation / codage | Développement du produit. | Code source, documentation. | Développeurs, intégrateurs. |
| 5. Tests unitaires | Vérification du fonctionnement de chaque module. | Cahier de tests unitaires. | MOE. |
| 6. Intégration et validation | Assemblage et tests d’ensemble. | Cahier de recette technique. | MOE. |
| 7. Recette fonctionnelle | Vérification de la conformité au besoin initial. | PV de recette, validation client. | MOA. |
| 8. Maintenance | Suivi, corrections et évolutions. | Versions mises à jour. | MOE, support. |

🧮 Illustration schématique

Spécifications fonctionnelles ←→ Recette fonctionnelle

Conception technique ←→ Tests d’intégration

Développement ←→ Tests unitaires

📈 Avantages du cycle en V

| Avantage | Description |
| --- | --- |
| Clarté et lisibilité | Les étapes sont bien définies et documentées. |
| Maîtrise des jalons | Chaque phase fait l’objet d’une validation formelle (GO / NO GO). |
| Adapté aux projets critiques | Conformité réglementaire, traçabilité, documentation complète. |
| Contrôle qualité renforcé | Validation systématique des livrables. |

⚠️ Limites du cycle en V

| Limite | Conséquence |
| --- | --- |
| Faible adaptabilité | Difficile d’intégrer des changements en cours de projet. |
| Risque d’effet tunnel | Le client ne voit le résultat qu’à la fin. |
| Coût élevé des retours arrière | Les corrections sont longues et coûteuses. |
| Documentation lourde | Temps important consacré à la rédaction. |

💬 En pratique, le cycle en V reste performant pour les projets stables, longs et normés (banques, défense, santé), mais inadapté aux projets innovants ou évolutifs.

🔁 3. Le modèle en W : amélioration du cycle en V

📘 Principe

Le modèle en W est une extension du cycle en V, introduisant une double validation fonctionnelle et technique à chaque étape.

Il vise à réduire les erreurs en amont grâce à une vérification systématique.

Le “double V” du modèle représente :

- un premier “V” dédié à la validation des spécifications et de la conception,

- un second “V” consacré à la réalisation et aux tests.

🧮 Structure du modèle en W

| Étape | Description | Validation associée |
| --- | --- | --- |
| Analyse du besoin | Compréhension et formalisation des attentes. | Relecture croisée MOA / MOE. |
| Conception fonctionnelle et technique | Traduction en modèles UML / MERISE. | Validation avant codage. |
| Prototypage / Maquettage | Simulation de l’interface ou du système. | Tests utilisateurs intermédiaires. |
| Développement | Réalisation du code et intégration. | Tests unitaires et d’intégration. |
| Tests de validation | Vérification fonctionnelle complète. | Recette finale. |

🔎 Cette méthode est très utilisée dans les projets à fort risque d’erreur fonctionnelle, où les besoins sont complexes ou changeants.

📊 Avantages du modèle en W

- Réduction du taux d’erreurs dès la conception.

- Meilleure communication entre MOA et MOE.

- Moins de retours arrière coûteux.

- Prototypage précoce, permettant une validation visuelle par les utilisateurs.

⚠️ Inconvénients

- Allongement du temps global du projet (plus de validations).

- Charge documentaire importante.

- Nécessite une maturité méthodologique élevée (équipe expérimentée).

📚 Comparatif des modèles

| Critère | Cycle en cascade | Cycle en V | Cycle en W |
| --- | --- | --- | --- |
| Structure | Linéaire | Séquentielle avec validations croisées | Double validation continue |
| Adaptabilité | Faible | Moyenne | Moyenne à forte |
| Validation | Fin de projet | À chaque jalon | En continu (maquettes, prototypes) |
| Documentation | Lourde | Structurée | Très complète |
| Risque d’échec | Élevé | Moyen | Réduit |
| Complexité de mise en œuvre | Faible | Moyenne | Élevée |

🧰 Outils associés aux méthodes traditionnelles

| Domaine | Outil | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| Planification | MS Project, Gantt, PERT | Suivi des tâches et dépendances |
| Spécification | UML, MERISE, Word, Excel | Formalisation fonctionnelle |
| Gestion documentaire | SharePoint, Confluence | Centralisation des livrables |
| Suivi qualité | Tableaux de bord, PV de validation | Contrôle de conformité |
| Reporting | Power BI, Excel | Tableaux d’avancement |

🧠 Facteurs de réussite

- Analyse complète du besoin avant lancement.

- Communication régulière MOA/MOE.

- Validation intermédiaire systématique.

- Documentation normalisée et versionnée.

- Implication du comité de pilotage à chaque jalon.

⚡ Erreurs fréquentes

| Erreur | Conséquence | Solution |
| --- | --- | --- |
| Sous-estimation du temps de conception | Retard en production | Planifier avec marge de sécurité (10–20 %) |
| Documentation négligée | Difficulté de maintenance | Instaurer une politique documentaire |
| Validation tardive | Effet tunnel, rejet utilisateur | Prototypage rapide et retours fréquents |
| Manque de tests intermédiaires | Non-conformité finale | Ajouter des revues de qualité en amont |

📘 Cas pratique : système hospitalier de suivi des patients

Contexte :

Un centre hospitalier souhaite informatiser la gestion des dossiers patients (admissions, soins, sorties).

| Phase | Activité | Validation | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyse | Étude du besoin avec les chefs de service. | PV de validation MOA. | Cahier des charges fonctionnel. |
| Conception | Modélisation MERISE et schéma de base de données. | Validation technique MOE. | Spécifications fonctionnelles et techniques. |
| Développement | Programmation et intégration des modules. | Tests unitaires. | Code source, documentation technique. |
| Tests & recette | Simulation sur échantillon de dossiers. | PV de recette. | Version pilote validée. |

Résultat :

Projet livré avec 2 mois de retard mais sans non-conformité.

Adoption à 100 % dans les services, réduction des erreurs de saisie de 35 %.

🧩 Bonnes pratiques à retenir

- Formaliser chaque phase : rien ne doit être implicite.

- Valider à chaque étape, même partielle (prototype, maquette).

- Documenter les choix techniques et fonctionnels.

- Prévoir un plan qualité projet (PQP) dès la phase de conception.

- Favoriser la traçabilité entre besoins et livrables.

📚 Références et ressources

- Jolita Ralyte (Université de Genève, 2021) – Modèles de processus de développement des SI.

- Phalippon, N. – Gérer un projet informatique (IUT de Marne-la-Vallée).

- CIGREF (2022) – Méthodes et gouvernance des projets informatiques.

- Baripedia.org – Modèles de développement des systèmes d’information.

- ISO/IEC 12207 – Processus du cycle de vie du logiciel.