## ⚙️ Fiche 2.2 – Les méthodes agiles : Scrum, Kanban et MoSCoW

🏁 Introduction

Les méthodes agiles sont apparues en réaction aux limites des approches traditionnelles (comme le cycle en V), jugées trop rigides, trop documentées et souvent éloignées des besoins réels des utilisateurs.

L’agilité privilégie la collaboration, l’adaptation continue et la livraison rapide de valeur.

Elle transforme profondément la culture de projet en plaçant l’utilisateur et la communication au centre du processus.

🎯 Objectif : livrer vite, bien, et ajuster en continu selon les retours des utilisateurs.

💡 Origine et principes fondateurs

L’agilité naît officiellement en 2001 avec la publication du Manifeste Agile, rédigé par 17 experts du développement logiciel (Kent Beck, Martin Fowler, etc.).

Ce manifeste pose 4 valeurs fondamentales et 12 principes de travail collaboratif.

📘 Les 4 valeurs du Manifeste Agile

| Priorité donnée à... | Plutôt qu’à... |
| --- | --- |
| Les individus et leurs interactions | Les processus et les outils |
| Un logiciel fonctionnel | Une documentation exhaustive |
| La collaboration avec le client | La négociation contractuelle |
| L’adaptation au changement | Le suivi rigide d’un plan |

🔎 L’agilité ne supprime pas la planification, elle la rend vivante, révisable à chaque itération.

🧩 Les grands principes agiles

Les douze principes du manifeste peuvent se résumer autour de quatre axes clés :

| Axe | Objectif | Application concrète |
| --- | --- | --- |
| Valeur utilisateur | Délivrer rapidement des fonctionnalités utiles. | Découpage en versions successives (incréments). |
| Adaptation continue | Réagir au changement plutôt que le subir. | Repriorisation du backlog à chaque sprint. |
| Collaboration | Renforcer la communication entre métiers et développeurs. | Réunions quotidiennes, revue de sprint. |
| Simplicité | Faire simple, éviter la complexité inutile. | Code clair, processus allégé. |

⚙️ Les méthodes agiles principales

Plusieurs méthodes découlent de ces valeurs.

Les plus répandues sont : Scrum, Kanban, XP (Extreme Programming), DSDM, et Lean Software Development.

Nous détaillons ici Scrum, Kanban et MoSCoW, les plus utilisées dans les projets informatiques et SI.

🧭 1. La méthode Scrum

📘 Définition

Scrum est une méthode itérative et incrémentale centrée sur la livraison rapide de fonctionnalités à forte valeur ajoutée.

Le projet est découpé en sprints courts (2 à 4 semaines), à l’issue desquels un produit partiel mais fonctionnel est livré.

💬 « Scrum » vient du rugby : chaque sprint est une “mêlée” où l’équipe avance collectivement vers l’objectif.

🧩 Les rôles dans Scrum

| Rôle | Fonction | Responsabilités principales |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Représentant du client | Définit la vision du produit, gère le Product Backlog, priorise les fonctionnalités. |
| Scrum Master | Facilitateur du processus | Garantit la bonne application de Scrum, supprime les obstacles, favorise la communication. |
| Développeurs (Developers) | Équipe de réalisation | Conçoit, développe, teste et livre l’incrément à chaque sprint. |

💡 Une équipe Scrum compte idéalement 7 ± 2 personnes pour favoriser la réactivité et la communication directe.

📋 Les artefacts de Scrum

| Artefact | Description | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Liste priorisée de toutes les fonctionnalités souhaitées (user stories). | Vision globale du produit. |
| Sprint Backlog | Sous-ensemble du backlog sélectionné pour le sprint en cours. | Objectifs à court terme. |
| Incrément | Produit livrable à la fin de chaque sprint. | Valeur concrète pour le client. |

🔁 Les événements (rituels Scrum)

| Événement | Objectif | Fréquence / durée |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Définir le contenu du sprint (objectif et tâches). | Au début de chaque sprint (4 à 8 h) |
| Daily Scrum (Daily Stand-Up) | Synchroniser l’équipe (avancement, obstacles, priorités). | Tous les jours (15 min) |
| Sprint Review | Présenter l’incrément au Product Owner et obtenir les retours. | Fin du sprint (2 à 4 h) |
| Sprint Retrospective | Améliorer la méthode de travail de l’équipe. | Fin du sprint (1 à 2 h) |

🔎 Ces cérémonies structurent la transparence, la collaboration et l’amélioration continue.

📈 Cycle de vie Scrum

Product Backlog → Sprint Planning → Sprint (2 à 4 semaines)

→ Sprint Review → Retrospective → Nouveau Sprint

💡 Exemple de user story

« En tant qu’utilisateur (rôle), je veux (objectif) afin de (bénéfice). »

Exemple :

En tant que client connecté, je veux pouvoir télécharger mes factures au format PDF afin de les conserver sur mon ordinateur.

📊 Avantages de Scrum

- Adaptabilité permanente.

- Feedback rapide du client.

- Motivation et responsabilisation de l’équipe.

- Livraison continue de valeur.

⚠️ Limites

- Nécessite une grande disponibilité du client.

- Moins adapté aux projets très réglementés.

- Exige autonomie et maturité des équipes.

🗂 2. La méthode Kanban

📘 Définition

Kanban (mot japonais signifiant “étiquette”) est une méthode visuelle d’organisation du travail issue du Lean Management.

Elle repose sur un tableau de flux de production, permettant de visualiser les tâches et leur état d’avancement.

🧩 Le tableau Kanban

| Colonne | Contenu | Objectif |
| --- | --- | --- |
| À faire (To Do) | Liste des tâches à démarrer. | Identifier le travail en attente. |
| En cours (Doing) | Tâches en réalisation. | Limiter le multitâche. |
| Terminé (Done) | Tâches validées. | Valoriser la progression. |

Le tableau peut être physique (post-it) ou numérique (Trello, Jira, Wimi, Monday).

⚙️ Principes de Kanban

- Visualiser le flux de travail.

- Limiter le travail en cours (WIP = Work In Progress).

- Mesurer le temps de cycle (Cycle Time).

- Améliorer en continu (Kaizen).

📈 Avantages

- Visibilité instantanée de l’état d’avancement.

- Adaptation continue sans interruption du flux.

- Simplicité et transparence.

⚠️ Inconvénients

- Peu de cadre formel (moins structurant que Scrum).

- Risque de surcharge si les limites WIP ne sont pas respectées.

💡 Exemple d’utilisation

Une DSI suit la résolution de tickets informatiques avec un tableau Kanban Jira :

- Chaque carte représente un ticket client.

- Les développeurs déplacent la carte au fur et à mesure du traitement.

- Le manager visualise en un coup d’œil les blocages et la charge de travail.

🧮 3. La méthode MoSCoW

📘 Définition

La méthode MoSCoW est une technique de priorisation des exigences dans un projet Agile ou classique.

Elle permet de hiérarchiser les fonctionnalités selon leur importance pour la réussite du projet.

🔤 Signification de l’acronyme

| Catégorie | Signification | Priorité | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| M – Must Have | Indispensable | Priorité absolue | Authentification sécurisée |
| S – Should Have | Important, mais contournable temporairement | Haute | Tableau de bord personnalisable |
| C – Could Have | Souhaitable, amélioration mineure | Moyenne | Thèmes graphiques optionnels |
| W – Won’t Have (this time) | Hors périmètre actuel, à reporter | Basse | Mode sombre |

📈 Avantages de MoSCoW

- Facilite la prise de décision et la négociation.

- Clarifie les priorités avec le client.

- Aligne l’équipe sur les objectifs essentiels.

⚠️ Limites

- Subjectivité possible dans la classification.

- Nécessite une validation partagée avec la MOA pour éviter les conflits de priorités.

🔍 Comparatif Scrum / Kanban / MoSCoW

| Critère | Scrum | Kanban | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| Structure | Itérative, cadrée par les sprints | Continue, sans itération fixe | Technique de priorisation |
| Durée | Cycles courts (2–4 semaines) | Flux continu | Permanente |
| Livrables | Incréments fonctionnels | Tâches terminées | Liste de priorités |
| Cadre | Fort (rôles, rituels, artefacts) | Souple et visuel | Complémentaire |
| Outils | Jira, Scrum Board, GitLab | Trello, Wimi, Kanbanize | Backlog, feuille de priorités |
| Usage typique | Développement applicatif agile | Gestion d’équipes support ou maintenance | Sélection de fonctionnalités à implémenter |

⚙️ Outils numériques associés

| Outil | Usage | Méthode associée |
| --- | --- | --- |
| Jira | Gestion de backlog, sprints, burndown charts | Scrum, Kanban |
| Trello / Wimi | Tableaux collaboratifs visuels | Kanban, hybride |
| Azure DevOps / GitLab CI | Automatisation des livraisons, suivi CI/CD | Scrum, DevOps |
| ClickUp / Notion | Centralisation des user stories et priorités | MoSCoW, hybride |

🧠 Facteurs de réussite d’un projet agile

- Autonomie et responsabilisation des équipes.

- Présence active du client (Product Owner).

- Transparence totale du backlog et des priorités.

- Livraisons fréquentes, feedback rapide.

- Cérémonies régulières (sprint review, rétrospective).

⚡ Erreurs fréquentes

| Erreur | Conséquence | Prévention |
| --- | --- | --- |
| Absence de Product Owner disponible | Mauvais arbitrage des priorités | Impliquer un représentant métier dès le départ |
| Mauvaise définition des user stories | Incompréhension et refontes | Utiliser un modèle standardisé (rôle / besoin / valeur) |
| Surcharge du backlog | Dérive du périmètre | Reprioriser à chaque sprint |
| Mauvaise communication d’équipe | Perte de cohérence | Daily meetings et outils visuels |
| Pas de rétrospective | Répétition des erreurs | Intégrer la rétrospective à chaque cycle |

📘 Cas pratique : développement d’un portail client

Contexte :

Une PME souhaite développer un portail client pour le suivi des commandes et factures.

| Étape | Application de la méthode Agile | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Création de la base de données et authentification (Must Have). | Accès sécurisé opérationnel. |
| Sprint 2 | Interface de suivi des commandes (Should Have). | Clients peuvent suivre leurs livraisons. |
| Sprint 3 | Intégration du module de notification (Could Have). | Amélioration du service client. |
| Rétrospective | Analyse du feedback utilisateur. | Ajustement du design et de la navigation. |

Résultat :

- Livraison progressive en 3 mois.

- Satisfaction client 95 %.

- 40 % de réduction du temps de support.

🧩 Bonnes pratiques à retenir

- Impliquer le client à chaque itération.

- Limiter la taille des sprints à 2–4 semaines.

- Prioriser avec MoSCoW pour éviter la surcharge.

- Favoriser la transparence et la communication.

- Mesurer la vélocité pour planifier les sprints suivants.

📚 Références et ressources

- Collective Genius (2021) – Les artefacts Scrum et la gestion du Sprint Backlog.

- Baripedia (2021) – Modèles agiles et Scrum : principes et cycles de vie.

- CIGREF (2023) – Agilité, transformation numérique et gouvernance du SI.

- J. Ralyte (Université de Genève) – Méthodes itératives et développement évolutif des SI.

- Scrum.org & Scrum Alliance – Scrum Guide (2020).