## ⚠️ Fiche 3.2 – Gestion du risque des projets informatiques

🏁 Introduction

La gestion du risque est un pilier de la réussite des projets informatiques.

Un projet peut échouer non pas à cause d’une erreur technique, mais parce que les risques n’ont pas été identifiés, évalués et maîtrisés à temps.

Dans un environnement numérique en constante évolution, chaque projet est confronté à des incertitudes : retards, dépassements de coûts, instabilité des équipes, défaillances techniques ou encore changements organisationnels.

🎯 Objectif : anticiper les événements susceptibles d’affecter le coût, la qualité, le délai ou la performance d’un projet, afin de réduire leur probabilité d’occurrence ou leur impact.

💡 Définition

Le risque est un événement incertain, mais potentiel, susceptible d’avoir un impact négatif ou positif sur la réussite du projet.

Formule de base :

R = P × I

où P = probabilité d’occurrence, et I = impact du risque.

La gestion du risque consiste à identifier, analyser, traiter et suivre ces risques tout au long du projet.

📘 Selon J. Ralyte (Université de Genève) :

“La gestion du risque n’est pas une activité séparée, mais une composante intégrée du processus de développement des SI.”

⚙️ Les étapes de la gestion du risque

| Étape | Description | Livrables |
| --- | --- | --- |
| 1. Identification | Lister tous les risques potentiels (techniques, humains, organisationnels…). | Registre des risques (Risk Register). |
| 2. Évaluation | Mesurer la probabilité et l’impact de chaque risque. | Matrice de criticité. |
| 3. Plan d’action | Déterminer les mesures préventives et correctives. | Plan de traitement des risques. |
| 4. Suivi et contrôle | Surveiller les risques, réviser les priorités, évaluer les incidents. | Indicateurs de risques, reporting. |
| 5. Capitalisation | Tirer les leçons pour les projets futurs. | Retour d’expérience (REX). |

🧩 1. Identification des risques

Les risques d’un projet informatique peuvent provenir de multiples sources.

Ils sont souvent regroupés en catégories pour faciliter leur repérage :

| Catégorie | Exemples de risques |
| --- | --- |
| Techniques | Technologies non maîtrisées, incompatibilités logicielles, pannes d’infrastructure. |
| Humains | Turnover de l’équipe, manque de compétences, conflits internes. |
| Organisationnels | Mauvaise communication MOA/MOE, priorités contradictoires. |
| Financiers | Sous-estimation du budget, hausse des coûts fournisseurs. |
| Délais | Planning irréaliste, retards de livraison, dépendances externes. |
| Fonctionnels | Mauvaise expression des besoins, périmètre flou. |
| Légaux / réglementaires | Non-conformité RGPD, sécurité des données, clauses contractuelles. |
| Exogènes | Crise économique, changement législatif, pandémie, cyberattaque. |

💬 Selon le PMI (PMBOK Guide, 2021), plus de 70 % des projets échouent à cause d’un manque de gestion proactive des risques.

📊 2. Évaluation et hiérarchisation

L’objectif est de mesurer la gravité de chaque risque et de les classer par ordre de priorité.

📈 Matrice probabilité / impact

| Niveau | Probabilité | Impact | Criticité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Faible (≤10 %) | Mineur | Vert |
| 2 | Moyenne (10–40 %) | Modéré | Jaune |
| 3 | Élevée (40–70 %) | Important | Orange |
| 4 | Très élevée (>70 %) | Critique | Rouge |

🔎 Les risques rouges sont considérés comme critiques et nécessitent une action immédiate.

🧮 Profil global du risque

Chaque projet peut être représenté par un profil de risque :

- Si la moyenne pondérée des risques dépasse 3/4, l’échec est probable (Ralyte, 2018).

- Ce profil peut être visualisé sous forme de cartographie des risques (Risk Map).

🧭 3. Plan de traitement des risques

Une fois les risques identifiés et hiérarchisés, on définit une stratégie de réponse.

| Stratégie | Description | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Évitement (Avoidance) | Supprimer la cause du risque. | Choisir une technologie éprouvée plutôt qu’une innovation instable. |
| Transfert (Transfer) | Déléguer la gestion du risque à un tiers. | Assurance, contrat de sous-traitance, infogérance. |
| Atténuation (Mitigation) | Réduire la probabilité ou l’impact. | Former les équipes, renforcer la documentation. |
| Acceptation (Acceptance) | Accepter le risque en prévoyant un plan de contingence. | Créer une réserve budgétaire ou temporelle. |

💡 Exemple concret :

Risque de retard → Mitigation : renforcement de l’équipe.

Risque technique → Évitement : choix d’un outil plus stable.

Risque fournisseur → Transfert : clause contractuelle de pénalité.

📈 4. Suivi et contrôle des risques

La gestion du risque ne s’arrête pas à la planification.

Un suivi continu est essentiel pour détecter les signaux faibles.

| Outil / méthode | Fonction | Application |
| --- | --- | --- |
| Registre des risques | Suivi des risques identifiés et de leur évolution. | Fichier Excel ou base Jira. |
| Revues de projet | Point périodique d’analyse et mise à jour des risques. | COPIL / COTECH. |
| Indicateurs de risques (KRI) | Mesure quantitative du risque. | % d’incidents, retards cumulés. |
| Alertes automatiques | Détection d’écarts critiques. | Jira, MS Project, Wimi. |

🧭 Le chef de projet doit documenter chaque incident et sa résolution pour capitaliser l’expérience.

🧮 5. Capitalisation et retour d’expérience (REX)

L’objectif est de transformer les erreurs passées en apprentissages utiles pour les projets futurs.

Exemples de leçons capitalisées :

- Problèmes de communication MOA/MOE → mise en place de points hebdomadaires obligatoires.

- Retards liés à la sous-traitance → création d’un contrat-cadre avec pénalités.

- Bugs récurrents → adoption de tests automatisés dès la phase de développement.

💡 La capitalisation des risques est une forme de veille organisationnelle : elle améliore la maturité de l’entreprise en gestion de projet.

📊 Les principaux facteurs de risque selon Ralyte (Université de Genève, 2018)

| Facteur | Indicateur | Conséquences typiques |
| --- | --- | --- |
| Taille du projet | Durée > 30 mois, charge > 300 mois/personnes | Difficulté de coordination, explosion des coûts. |
| Complexité technique | Technologies nouvelles ou mal maîtrisées | Instabilité, retards, non-qualité. |
| Degré d’intégration | Interfaces avec plusieurs systèmes existants | Risque d’incompatibilités et de blocages. |
| Configuration organisationnelle | Multiplicité des directions impliquées | Conflits de gouvernance, lenteur décisionnelle. |
| Changements fréquents | Évolutions métier ou légales non anticipées | Refonte partielle du projet. |
| Instabilité de l’équipe | Turnover élevé ou sous-traitance mal gérée | Perte de compétences et de cohérence. |

⚡ Exemple complet : projet ERP multi-sites

Contexte :

Une entreprise implante un PGI (ERP) dans cinq filiales européennes.

| Risque identifié | Probabilité | Impact | Stratégie adoptée |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance au changement | 60 % | Élevé | Plan de formation et communication interne. |
| Retard du prestataire | 40 % | Très élevé | Clause contractuelle de pénalité (transfert). |
| Défaillance technique de l’ERP | 25 % | Élevé | Phase pilote dans une filiale avant déploiement global. |
| Manque d’interopérabilité avec le SI existant | 30 % | Moyen | Développement d’un module d’interface (mitigation). |
| Dépassement budgétaire | 20 % | Élevé | Réserve financière de 10 %. |

Résultat :

- Dérive budgétaire limitée à 5 % (vs 15 % initialement prévue).

- Taux d’adoption post-déploiement : 90 %.

- Aucun arrêt de production lors de la bascule.

🧠 Bonnes pratiques à retenir

- Identifier les risques dès la phase de cadrage.

- Documenter systématiquement chaque risque dans un registre.

- Mettre à jour le plan de risque à chaque réunion de projet.

- Associer les parties prenantes à la priorisation.

- Utiliser des outils visuels (cartographie, heatmap, matrices).

- Tirer les leçons après chaque projet (retour d’expérience).

⚠️ Erreurs fréquentes

| Erreur | Conséquence | Prévention |
| --- | --- | --- |
| Absence de responsable risque | Personne ne suit les incidents | Désigner un Risk Manager au sein du projet |
| Sous-estimation des risques humains | Démotivation ou départs | Impliquer les RH et assurer la communication |
| Plan d’action non actualisé | Perte de crédibilité du suivi | Mise à jour mensuelle du registre |
| Documentation négligée | Répétition des erreurs | REX obligatoire à la clôture |
| Focalisation sur les risques techniques uniquement | Vision partielle | Approche globale (technique, humaine, financière) |

📈 Outils et méthodes de gestion du risque

| Outil | Fonction | Application |
| --- | --- | --- |
| Matrice de criticité | Hiérarchiser les risques selon probabilité/impact. | Tableaux de bord projet. |
| Registre de risques (Risk Register) | Suivi et mise à jour des risques identifiés. | MS Excel, Wimi, Jira. |
| Diagramme Ishikawa (causes-effets) | Identifier les causes racines d’un risque. | Qualité logicielle, maintenance. |
| Heatmap | Représentation graphique du niveau de risque. | Réunions COPIL. |
| Analyse SWOT | Identifier menaces et opportunités. | Phase préparatoire du projet. |
| Audit de maturité (CMMI) | Évaluer la capacité de gestion des risques. | DSI, grandes organisations. |

🧮 Indicateurs de performance (KRI – Key Risk Indicators)

| Indicateur | Signification | Exemple de seuil d’alerte |
| --- | --- | --- |
| % de risques critiques non traités | Niveau de vulnérabilité du projet | > 20 % |
| % d’incidents récurrents | Inefficacité du plan d’action | > 10 % |
| % d’écart budgetaire lié aux risques | Déviation financière due aux imprévus | > 15 % |
| Taux de rotation de l’équipe | Risque humain | > 25 % par an |
| Délai moyen de traitement d’un incident | Réactivité de l’équipe | > 48 h |

📚 Références et ressources

- Jolita Ralyte (Université de Genève, 2018) – Gestion du risque des projets SI.

- PMI (2021) – PMBOK Guide, 7e édition – Risk Management Processes.

- CIGREF (2022) – Pilotage et maîtrise des risques numériques.

- Cour des comptes (2020) – Les échecs des grands projets numériques publics.

- ISO 31000 (2018) – Management du risque – principes et lignes directrices.