## 🧩 Fiche 1.3 – Cycle de vie et phases d’un projet informatique

🏁 Introduction

Un projet informatique n’est pas une suite d’actions improvisées : il suit un cycle de vie précis, jalonné d’étapes, de validations et de livrables.

Ce cycle permet d’assurer le contrôle, la traçabilité et la qualité du projet du début à la fin.

Les méthodes peuvent varier (cycle en V, agile, spirale, RUP…), mais toutes reposent sur le même principe fondamental : transformer un besoin en solution opérationnelle, dans le respect du coût, du délai et de la qualité.

💡 Définition du cycle de vie d’un projet

Le cycle de vie d’un projet informatique correspond à l’ensemble des phases successives nécessaires à la conception, au développement, à la mise en service et à la maintenance d’un système d’information.

Chaque phase a des objectifs spécifiques, des livrables identifiés, et se conclut par une validation avant de passer à la suivante.

🔎 Le cycle de vie garantit la cohérence et la maîtrise du projet, en évitant les dérives fonctionnelles et budgétaires.

⚙️ Les grandes étapes du cycle de vie : 3C = Cadrer / Conduire / Conclure

Le modèle 3C (issu des travaux de N. Phalippon et des pratiques de l’IUT de Marne-la-Vallée) structure un projet en trois grandes phases complémentaires et successives :

1. Phase de cadrage – Définir et planifier le projet

Objectif : transformer un besoin métier en un projet clair, faisable et budgété.

| Étapes clés | Objectifs détaillés | Livrables produits |
| --- | --- | --- |
| Analyse du besoin | Identifier les attentes fonctionnelles, techniques et organisationnelles. | Expression de besoins, cahier des charges fonctionnel. |
| Étude de faisabilité | Évaluer les contraintes, les coûts, les délais et les risques. | Rapport de faisabilité, estimation budgétaire. |
| Planification | Définir les tâches, les jalons, les responsabilités. | Plan de projet, organigramme, RACI. |
| Validation | Obtenir l’accord de la direction (GO / NO GO). | Dossier de lancement. |

Acteurs principaux : MOA, AMOA, chef de projet, comité de pilotage.

Bonnes pratiques :

- Impliquer les utilisateurs dès la rédaction du cahier des charges.

- Identifier les risques majeurs (techniques, humains, réglementaires).

- Prévoir une marge de flexibilité (10–15 % du budget/délai).

2. Phase de conduite – Réaliser et piloter le projet

Objectif : développer et tester la solution dans le respect du périmètre défini.

| Étapes clés | Objectifs détaillés | Livrables produits |
| --- | --- | --- |
| Conception fonctionnelle et technique | Traduire le besoin en architecture et en spécifications détaillées. | Spécifications fonctionnelles et techniques (SFG, SFD, STD). |
| Développement | Réaliser les modules, intégrer les composants, assurer la conformité. | Code source, documentation technique, versions intermédiaires. |
| Tests unitaires et d’intégration | Vérifier la cohérence et la qualité du produit développé. | Cahiers de tests, rapports d’anomalies. |
| Suivi et reporting | Contrôler l’avancement, le budget, les délais, les ressources. | Tableaux de bord, comptes rendus de réunion. |

Acteurs principaux : MOE, chef de projet technique, équipe de développement, AMOA pour validation intermédiaire.

Bonnes pratiques :

- Organiser des réunions hebdomadaires MOA/MOE.

- Utiliser des outils collaboratifs (Jira, Trello, Wimi).

- Prévoir une gestion des versions (Git, SVN, DevOps).

- Tenir à jour les indicateurs de performance (KPI).

3. Phase de conclusion – Tester, livrer et maintenir

Objectif : valider la conformité du livrable, le mettre en production et assurer son exploitation durable.

| Étapes clés | Objectifs détaillés | Livrables produits |
| --- | --- | --- |
| Recette fonctionnelle et technique | Vérifier la conformité du produit avec les exigences initiales. | Procès-verbal de recette, plan de test final, validation MOA. |
| Mise en production | Installer le système dans son environnement cible. | Dossier d’exploitation, guide utilisateur. |
| Formation et accompagnement | Former les utilisateurs et les équipes de maintenance. | Supports de formation, manuel utilisateur. |
| Clôture et retour d’expérience | Évaluer la réussite, identifier les axes d’amélioration. | Bilan de projet, rapport REX. |

Acteurs principaux : MOA (validation finale), MOE (déploiement), utilisateurs (recette), chef de projet (clôture).

Bonnes pratiques :

- Documenter toutes les étapes de la recette.

- Préparer la maintenance corrective et évolutive.

- Organiser une réunion de clôture (bilan et capitalisation).

📊 Synthèse visuelle : le cycle de vie type

| Phase | Objectif principal | Livrables clés | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadrage | Définir le projet et ses contraintes | Cahier des charges, plan de projet | Comité de pilotage |
| Conduite | Réaliser et tester le produit | Spécifications, codes, tests | Revues de jalon |
| Conclusion | Livrer, former, maintenir | Recette, documentation, REX | Direction de projet |

🧮 Les modèles de cycle de vie

En fonction de la nature du projet, différentes modélisations du cycle peuvent être adoptées :

| Modèle | Description | Avantages | Limites |
| --- | --- | --- | --- |
| Cycle en V | Déroulement linéaire avec validation à chaque étape. | Clarté, documentation, rigueur. | Peu flexible, lourd. |
| Cycle en W | Double validation fonctionnelle et technique. | Réduction des anomalies, qualité accrue. | Allonge la durée. |
| Cycle en spirale | Approche itérative avec gestion des risques à chaque tour. | Adaptatif, préventif. | Coût de suivi plus élevé. |
| Modèle RUP (Rational Unified Process) | Découpage en itérations avec livrables partiels. | Livraisons fréquentes, capitalisation progressive. | Complexe à mettre en place. |
| Agile (Scrum, Kanban) | Cycles courts, priorités ajustées en continu. | Réactivité, satisfaction utilisateur. | Nécessite maturité et engagement fort. |

💬 En pratique, la plupart des organisations utilisent un modèle hybride, combinant la rigueur du cycle en V et la flexibilité de l’agile.

📈 Outils de suivi du cycle de vie

| Domaine | Outil | Fonction principale |
| --- | --- | --- |
| Planification | Gantt, PERT, MS Project | Organiser les tâches et jalons |
| Collaboration | Trello, Jira, Asana | Suivre les tickets et priorités |
| Versioning | Git, SVN, GitLab | Gérer les versions et commits |
| Tests et recette | TestLink, Redmine | Traçabilité des anomalies |
| Reporting | Power BI, Excel, Tableau | Indicateurs de performance |

⚠️ Risques par phase et actions correctives

| Phase concernée | Risque principal | Action préventive |
| --- | --- | --- |
| Cadrage | Objectifs mal définis | Valider le cahier des charges avec la MOA |
| Conduite | Retards de développement | Replanifier en sprints courts et réalistes |
| Conclusion | Refus de la recette | Impliquer les utilisateurs dès la phase pilote |
| Maintenance | Non-transfert de connaissances | Documenter et former l’équipe interne |

🧠 Cycle de vie et gouvernance

Le chef de projet reste garant de la traçabilité entre les livrables de chaque phase.

Cette continuité est assurée par une gouvernance efficace :

- Comité de pilotage (COPIL) pour valider les jalons.

- Comité technique (COTECH) pour arbitrer les choix technologiques.

- Comité utilisateurs pour valider les recettes et retours.

Le cycle de vie n’est donc pas figé : il doit s’adapter au rythme de l’organisation et à son maturité projet.

📘 Exemple complet : refonte d’un site institutionnel

Contexte :

Une université souhaite refondre son site web pour offrir une navigation mobile et moderniser l’accès aux services étudiants.

| Phase | Objectifs | Livrables | Acteurs clés |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadrage | Étude du besoin, recensement des rubriques et audiences. | Cahier des charges fonctionnel, planning global. | MOA, AMOA, DSI. |
| Conduite | Refonte graphique, développement responsive, intégration CMS. | Maquettes validées, tests de compatibilité. | MOE, graphistes, développeurs. |
| Conclusion | Formation du service communication, déploiement sur serveurs. | Guide utilisateur, PV de recette, REX. | Chef de projet, utilisateurs. |

Résultat :

Site mis en ligne dans les délais (4 mois), trafic en hausse de 35 %, meilleure accessibilité mobile (score Google 92/100).

🧩 Bonnes pratiques à retenir

- Découper le projet en jalons clairs.

- → Chaque jalon = validation, décision, livrable.

- Impliquer les utilisateurs à chaque phase.

- → Leur validation garantit la pertinence fonctionnelle.

- Documenter systématiquement.

- → Cahiers des charges, PV de recette, REX.

- Prévoir la maintenance dès le départ.

- → Penser à la pérennité et à l’évolutivité du système.

- Adapter le cycle à la taille du projet.

- → Pas le même formalisme pour un ERP et une application mobile.

📚 Références et ressources

- Phalippon, N. – Gérer un projet informatique (Université de Marne-la-Vallée).

- Jolita Ralyte, Université de Genève (2021) – Modèles de processus de développement des SI.

- CIGREF (2023) – Urbanisation du SI et gouvernance agile.

- Cour des comptes (2020) – La conduite des grands projets numériques de l’État.

- IBM Bluemix – DevOps for Dummies (2019) – Du cycle en V au déploiement continu.