## ⚙️ Fiche 2.3 – Outils de planification et de suivi de projet

🏁 Introduction

La réussite d’un projet informatique ne dépend pas seulement des compétences techniques : elle repose aussi sur une planification rigoureuse et un suivi régulier de l’avancement.

Les outils de planification permettent d’organiser les tâches, de visualiser les dépendances, de gérer les ressources et de contrôler les coûts tout au long du cycle de vie du projet.

🎯 Objectif : disposer d’une vision claire et partagée de l’état d’avancement, pour anticiper les retards et ajuster les priorités.

💡 Définition

La planification de projet consiste à définir :

- les tâches à accomplir,

- leur ordre d’enchaînement,

- leur durée et leurs ressources,

- afin d’atteindre les objectifs du projet dans les contraintes fixées.

Le suivi de projet vise ensuite à comparer le réalisé au prévu et à ajuster le plan en fonction des écarts constatés (délai, coût, charge, qualité).

⚙️ Les étapes clés de la planification

| Étape | Description | Outils utilisés |
| --- | --- | --- |
| 1. Décomposition du projet | Identifier les lots de travail (Work Breakdown Structure – WBS). | Arborescence WBS, diagramme de structure. |
| 2. Séquencement des tâches | Définir l’ordre logique des activités et leurs dépendances. | Diagramme de PERT ou Gantt. |
| 3. Estimation des durées | Calculer le temps nécessaire à chaque tâche. | Estimations optimistes / réalistes / pessimistes. |
| 4. Affectation des ressources | Allouer les moyens humains, matériels et financiers. | Tableaux de charge, plan de ressources. |
| 5. Élaboration du planning | Synthétiser les données dans un calendrier prévisionnel. | Gantt, courbe en S, MS Project. |
| 6. Suivi et réajustement | Mesurer les écarts entre prévision et réalisation. | Tableau de bord, indicateurs de performance. |

🧩 1. Le diagramme de Gantt

📘 Principe

Le diagramme de Gantt, créé par Henry Gantt en 1910, est un outil de visualisation du calendrier d’un projet.

Il présente les tâches sous forme de barres horizontales, dont la longueur correspond à leur durée, et leur position indique leur début et fin.

🧭 Objectifs

- Représenter la planification globale du projet.

- Identifier les chevauchements ou dépendances.

- Suivre l’avancement en temps réel.

🧮 Contenu d’un Gantt

- Liste des tâches.

- Durée et dates clés.

- Jalons (milestones).

- Ressources assignées.

- Barres de progression.

📈 Exemple simplifié

| Tâche | Début | Fin | Durée | Avancement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Étude des besoins | 01/03 | 10/03 | 10 j | 100 % |
| Conception technique | 11/03 | 25/03 | 15 j | 80 % |
| Développement | 26/03 | 20/04 | 25 j | 60 % |
| Tests et recette | 21/04 | 10/05 | 20 j | 10 % |

🔎 Outils courants : Microsoft Project, GanttProject, Wimi, Smartsheet, Monday.com.

✅ Avantages

- Lecture visuelle claire.

- Idéal pour la communication avec la direction.

- Adapté aux projets moyens ou longs.

⚠️ Limites

- Peu adapté aux projets agiles très évolutifs.

- Ne montre pas les dépendances critiques aussi précisément qu’un PERT.

🧮 2. Le diagramme de PERT (Program Evaluation and Review Technique)

📘 Principe

Le diagramme de PERT modélise le projet sous forme de réseau de tâches reliées par leurs dépendances logiques.

Chaque tâche est représentée par une flèche, chaque événement (début ou fin) par un nœud.

Objectif : identifier le chemin critique, c’est-à-dire la séquence de tâches déterminant la durée minimale du projet.

⚙️ Étapes de construction d’un PERT

- Lister toutes les tâches (ou activités).

- Déterminer leurs dépendances.

- Estimer leurs durées.

- Construire le réseau (graphique).

- Identifier le chemin critique : succession de tâches sans marge.

📐 Calcul des durées (formule PERT)

Chaque tâche est estimée selon trois durées :

- Optimiste (O) : durée minimale envisageable.

- Pessimiste (P) : durée maximale.

- La plus probable (M) : estimation réaliste.

Durée moyenne estimée :

Te = (O + 4M + P) / 6

📊 Avantages du PERT

- Visualise les dépendances complexes.

- Identifie les tâches critiques (aucune marge).

- Optimise la planification des ressources.

⚠️ Limites

- Plus complexe à construire.

- Moins lisible que le Gantt pour les non-initiés.

💡 Souvent, les chefs de projet associent PERT et Gantt : le premier pour l’analyse, le second pour la communication.

📈 3. La courbe en S : suivi de l’avancement et du budget

📘 Définition

La courbe en S est un outil de suivi de la performance temporelle et financière d’un projet.

Elle trace sur un graphique l’évolution cumulée :

- des coûts engagés,

- du temps écoulé,

- de la valeur acquise (travail réellement effectué).

📊 Axes du graphique

- Axe horizontal (X) : le temps.

- Axe vertical (Y) : la progression cumulée (coût ou charge).

- Trois courbes principales :

  - PV (Planned Value) – valeur planifiée.

  - EV (Earned Value) – valeur acquise.

  - AC (Actual Cost) – coût réel.

📈 Lecture du graphe

| Situation | Interprétation |
| --- | --- |
| EV < PV | Retard dans l’exécution. |
| AC > EV | Dépassement budgétaire. |
| EV = PV et AC ≈ EV | Projet maîtrisé. |

📊 Outil central du pilotage par la valeur acquise (Earned Value Management – EVM).

✅ Avantages

- Vision synthétique de la performance.

- Mesure simultanée du coût et du délai.

- Alerte précoce sur les dérives.

⚠️ Limites

- Nécessite des données fiables et mises à jour.

- Moins intuitif pour les non-gestionnaires.

🧭 4. Les outils numériques de gestion de projet

| Outil | Type | Principales fonctions | Usage typique |
| --- | --- | --- | --- |
| Microsoft Project | Planification complète | Gantt, PERT, suivi des ressources, coûts | Projets structurés |
| GanttProject | Logiciel libre | Diagrammes Gantt simples | Formation, TPE |
| Trello / Wimi / Asana | Collaboratif agile | Tableaux Kanban, to-do lists, alertes | Équipes agiles |
| Jira Software | Suivi agile + Scrum | Backlogs, sprints, burndown charts | DSI, start-ups |
| Smartsheet / Monday.com | Cloud collaboratif | Gantt + automatisations | PME / services RH |
| Power BI / Tableau | Reporting | Tableaux de bord visuels, EVM | Direction, contrôle de gestion |

🔎 De plus en plus d’organisations intègrent ces outils dans des PGI (ERP) ou des suites collaboratives (Microsoft 365, Google Workspace).

📊 Exemple complet : planification d’un projet de dématérialisation

Contexte :

Une collectivité locale lance un projet de dématérialisation des factures fournisseurs.

| Étape | Outil utilisé | Détails |
| --- | --- | --- |
| Découpage en lots | WBS sous MS Project | 5 lots : besoins, développement, tests, formation, déploiement. |
| Planification | Gantt | Durée totale : 6 mois – jalons tous les 30 jours. |
| Dépendances | PERT | Identification du chemin critique : développement → tests → recette. |
| Suivi | Courbe en S | Budget prévu : 60 000 € ; dépense réelle au mois 4 : 41 500 € (sous contrôle). |
| Communication | Wimi | Suivi collaboratif et réunions hebdomadaires. |

Résultat :

- Livraison en 5 mois et demi.

- Respect du budget initial.

- Adoption rapide grâce à la visibilité du planning et des retards anticipés.

⚠️ Erreurs fréquentes

| Erreur | Conséquence | Prévention |
| --- | --- | --- |
| Planification trop optimiste | Retards et stress d’équipe | Intégrer des marges de sécurité (10–15 %) |
| Absence de WBS clair | Confusion sur les tâches | Décomposer jusqu’aux sous-activités |
| Pas de suivi régulier | Décalage entre prévision et réalité | Points hebdomadaires obligatoires |
| Outils non maîtrisés | Mauvaise exploitation des données | Formation à MS Project ou Jira |
| Pas de versioning du planning | Perte d’historique | Archiver chaque version validée |

🧩 Bonnes pratiques à retenir

- Toujours commencer par une WBS claire : c’est la colonne vertébrale du projet.

- Associer Gantt (vision temporelle) et PERT (vision logique) pour un pilotage complet.

- Mettre à jour le planning chaque semaine avec le chef de projet et les responsables de lot.

- Mesurer la valeur acquise (EVM) pour suivre coût et délai simultanément.

- Automatiser les alertes dans les outils numériques (Jira, MS Project, Wimi).

📚 Références et ressources

- Phalippon, N. – Gérer un projet informatique (Université de Marne-la-Vallée).

- Jolita Ralyte (Université de Genève, 2018) – Gestion du risque et suivi des projets SI.

- CIGREF (2022) – Pilotage des projets numériques et gouvernance du SI.

- PMI (Project Management Institute) – PMBOK Guide – 7e édition (2021).

- Cour des comptes (2020) – La conduite des grands projets numériques de l’État.